## Sheet1
日期 | 模块 | 计划 | 完成情况
2019-01-20 | 基本布局 | 搭建好基本的框架 | 已完成基本布局
2019-01-21 | 登录模块 | 构建仓库，设置登录状态，在store中导入仓库，控制渲染组件，调用 | 已完成的基本的登录功能
2019-01-22 | 注册模块 | 在要使用的组件中增加components属性 | 遇到问题，还未完成
2019-01-23 | 搜索模块 | 使用vue实现搜索功能 | 能实现简单的搜索功能
2019-01-24 | 筛选模块 | 使用vue实现筛选功能
2019-01-25 | 查询模块 | 引入接口，接收参数
2019-01-26 | 首页数据渲染 | 完成页面数据渲染
2019-01-27 | 展示模块 | 完成首页展示功能
2019-01-28 | 咨询模块 | 完成首页咨询栏模块
2019-01-29 | 论坛模块 | 完成首页论坛的模块
2019-01-30 | 明星专柜模块 | 完成首页新增的明星专柜模块
2019-02-01 | 新品推荐模块 | 完成首页新品推荐栏模块
2019-02-02 | 个人中心模块 | 完成首页个人中心模块
2019-02-03 | 商品类型模块 | 完成提供给用户的商品类型模块
2019-02-04 | 购物车模块 | vuex生成store并映射到view视图层，action提交commit到mutations,添加商品到购物车列表，删除商品，清空购物车
2019-02-05 | 后台搭建 | vueJs+elementUI+node+es6
2019-02-06 | 前后台连接 | 实现前后台连接
2019-02-07 | 整理优化 | 查漏补缺
github地址：https://github.com/DorisDDD/dadao.git